## Hoja1
Actividad | Inicio | Final | Horas | Días
Página principal | 2023-04-02 | 2023-04-12 | 4 | 0.16667
Header, nav y footer | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2 | 0.083333
Base de datos | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 3 | 0.125
Login y registro | 2023-04-13 | 2023-04-21 | 5 | 0.20833
Pagina carta | 2023-04-20 | 2023-04-25 | 2 | 0.083333
Funcionalidad carta | 2023-04-25 | 2023-05-02 | 2 | 0.083333
Página platos | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 3 | 0.125
Funcionalidad platos | 2023-05-03 | 2023-05-20 | 2 | 0.083333
Página reserva | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 3 | 0.125
Funcionalidad reserva | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 5 | 0.20833
Pagina de contacto | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2 | 0.083333
Política de privacidad | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 1.5 | 0.0625
| Total de horas |  | 34.5
| Inicio proyecto |  | 45018
| Fin proyecto |  | 45069